## RINGKASAN
LAPORAN PERBANDINGAN VOLUME GAMBAR VS RAB
Project: | RS Sari Dharma
Tanggal Analisis: | 20-01-2026 02:22
File Gambar: | Volume_dari_Gambar_AUTO.xlsx
RINGKASAN PERBANDINGAN
Kategori | Total Item | Match | Selisih | Hanya Gambar | Hanya RAB | Status
STRUKTUR | 223 | 0 | 40 | 27 | 156 | ⚠ PERLU REVIEW

## STRUKTUR
PERBANDINGAN VOLUME STRUKTUR
No | Item Gambar | Item RAB | Satuan | Volume Gambar | Volume RAB | Selisih | Selisih % | Status
1 | K40 | TIDAK DITEMUKAN |  | 2 | 0 | 2 | 100 | HANYA DI GAMBAR
2 | K50 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
3 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
4 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
5 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
6 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
7 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
8 | K35 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
9 | K45 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
10 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
11 | K40 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
12 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
13 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 2 | 0 | 2 | 100 | HANYA DI GAMBAR
14 | K20 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
15 | K35 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
16 | K45 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
17 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
18 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
19 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
20 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 2 | 0 | 2 | 100 | HANYA DI GAMBAR
21 | K35 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
22 | K40 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
23 | K45 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
24 | K25 | 2 |  | 2 | 3 | -1 | -33.3333 | SELISIH BESAR
25 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
26 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
27 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
28 | B35 | Balok B35/55 |  | 387 | 183.26 | 203.74 | 111.1754 | SELISIH BESAR
29 | B45 | Balok B45/65 |  | 665 | 288.017 | 376.983 | 130.8891 | SELISIH BESAR
30 | B30 | Balok B30/50 |  | 91 | 33.696 | 57.304 | 170.0617 | SELISIH BESAR
31 | B25 | Balok B25/40 |  | 183 | 16.3135 | 166.6865 | 1021.7703 | SELISIH BESAR
32 | B25 | Balok B25/40 |  | 268 | 16.3135 | 251.6865 | 1542.8112 | SELISIH BESAR
33 | B30 | Balok B30/50 |  | 222 | 33.696 | 188.304 | 558.8319 | SELISIH BESAR
34 | B30 | Balok B30/50 |  | 71 | 33.696 | 37.304 | 110.7075 | SELISIH BESAR
35 | B25 | Balok B25/40 |  | 60 | 16.3135 | 43.6865 | 267.7935 | SELISIH BESAR
36 | B25 | Balok B25/40 |  | 9 | 16.3135 | -7.3135 | -44.831 | SELISIH BESAR
37 | B40 | Balok B40/60 |  | 69 | 95.81 | -26.81 | -27.9825 | SELISIH BESAR
38 | K35 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
39 | K40 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
40 | K45 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
41 | K25 | 2 |  | 2 | 3 | -1 | -33.3333 | SELISIH BESAR
42 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
43 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
44 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
45 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
46 | K20 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
47 | K35 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
48 | K45 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
49 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
50 | K25 | 2 |  | 2 | 3 | -1 | -33.3333 | SELISIH BESAR
51 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
52 | K25 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
53 | K20 | 2 |  | 1 | 3 | -2 | -66.6667 | SELISIH BESAR
54 | K30 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
55 | B35 | Balok B35/55 |  | 92 | 183.26 | -91.26 | -49.7981 | SELISIH BESAR
56 | B45 | Balok B45/65 |  | 127 | 288.017 | -161.017 | -55.9054 | SELISIH BESAR
57 | B30 | Balok B30/50 |  | 229 | 33.696 | 195.304 | 579.6059 | SELISIH BESAR
58 | B30 | Balok B30/50 |  | 8 | 33.696 | -25.696 | -76.2583 | SELISIH BESAR
59 | K4 | Kolom K4 55x55 |  | 2 | 121 | -119 | -98.3471 | SELISIH BESAR
60 | K1 | Kolom K1 70x70 |  | 2 | 184.8 | -182.8 | -98.9177 | SELISIH BESAR
61 | K2 | Kolom K2 65x65 |  | 2 | 143 | -141 | -98.6014 | SELISIH BESAR
62 | K3 | Kolom K3 60x60 |  | 2 | 158.4 | -156.4 | -98.7374 | SELISIH BESAR
63 | S1 | TIDAK DITEMUKAN |  | 1 | 0 | 1 | 100 | HANYA DI GAMBAR
64 | B25 | Balok B25/40 |  | 7 | 16.3135 | -9.3135 | -57.0908 | SELISIH BESAR
65 | S1 | TIDAK DITEMUKAN |  | 2 | 0 | 2 | 100 | HANYA DI GAMBAR
66 | S2 | 2 |  | 2 | 3 | -1 | -33.3333 | SELISIH BESAR
67 | S2 | 2 |  | 2 | 3 | -1 | -33.3333 | SELISIH BESAR
68 | TIDAK DITEMUKAN | Plat basement | 52800 | 0 | 2763.3375 | -2763.3375 | -100 | HANYA DI RAB
69 | TIDAK DITEMUKAN | Galian ramp | 52800 | 0 | 105.975 | -105.975 | -100 | HANYA DI RAB
70 | TIDAK DITEMUKAN | Galian ground tank tank | 52800 | 0 | 84 | -84 | -100 | HANYA DI RAB
71 | TIDAK DITEMUKAN | Pemadatan tanah galian | 24500 | 0 | 1188.745 | -1188.745 | -100 | HANYA DI RAB
72 | TIDAK DITEMUKAN | Pekerjaan Pondasi tiang pancang | nan | 0 | 220 | -220 | -100 | HANYA DI RAB
73 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 698.4 | -698.4 | -100 | HANYA DI RAB
74 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian wiremesh M10 | 13800 | 0 | 838.78 | -838.78 | -100 | HANYA DI RAB
75 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 56.061 | -56.061 | -100 | HANYA DI RAB
76 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 226400 | 0 | 11 | -11 | -100 | HANYA DI RAB
77 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 226400 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100 | HANYA DI RAB
78 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 226400 | 0 | 49.5 | -49.5 | -100 | HANYA DI RAB
79 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 226400 | 0 | 21.12 | -21.12 | -100 | HANYA DI RAB
80 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8' 40x40 | 226400 | 0 | 48.4 | -48.4 | -100 | HANYA DI RAB
81 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 19300 | 0 | 435.2389 | -435.2389 | -100 | HANYA DI RAB
82 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 19300 | 0 | 199.4519 | -199.4519 | -100 | HANYA DI RAB
83 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 19300 | 0 | 1786.2026 | -1786.2026 | -100 | HANYA DI RAB
84 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 19300 | 0 | 575.4786 | -575.4786 | -100 | HANYA DI RAB
85 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8' 40x40 | 19300 | 0 | 1045.9842 | -1045.9842 | -100 | HANYA DI RAB
86 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 1382600 | 0 | 1.375 | -1.375 | -100 | HANYA DI RAB
87 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 1382600 | 0 | 0.66 | -0.66 | -100 | HANYA DI RAB
88 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 1382600 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100 | HANYA DI RAB
89 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 1382600 | 0 | 2.112 | -2.112 | -100 | HANYA DI RAB
90 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8' 40x40 | 1382600 | 0 | 4.84 | -4.84 | -100 | HANYA DI RAB
91 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 238600 | 0 | 100.62 | -100.62 | -100 | HANYA DI RAB
92 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 238600 | 0 | 98.176 | -98.176 | -100 | HANYA DI RAB
93 | TIDAK DITEMUKAN | Balok B20/40 | 238600 | 0 | 2.146 | -2.146 | -100 | HANYA DI RAB
94 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 19300 | 0 | 2030.08 | -2030.08 | -100 | HANYA DI RAB
95 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 19300 | 0 | 1955.3387 | -1955.3387 | -100 | HANYA DI RAB
96 | TIDAK DITEMUKAN | Balok B20/40 | 19300 | 0 | 36.6947 | -36.6947 | -100 | HANYA DI RAB
97 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 1382600 | 0 | 12.831 | -12.831 | -100 | HANYA DI RAB
98 | TIDAK DITEMUKAN | Balok B20/40 | 1382600 | 0 | 0.1566 | -0.1566 | -100 | HANYA DI RAB
99 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 1031.6419 | -1031.6419 | -100 | HANYA DI RAB
100 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 - 250 | 18700 | 0 | 16885.9142 | -16885.9142 | -100 | HANYA DI RAB
101 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 139.2717 | -139.2717 | -100 | HANYA DI RAB
102 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 226400 | 0 | 6.2 | -6.2 | -100 | HANYA DI RAB
103 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 226400 | 0 | 6.2 | -6.2 | -100 | HANYA DI RAB
104 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 226400 | 0 | 55.8 | -55.8 | -100 | HANYA DI RAB
105 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 19300 | 0 | 242.3006 | -242.3006 | -100 | HANYA DI RAB
106 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 19300 | 0 | 221.9309 | -221.9309 | -100 | HANYA DI RAB
107 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 19300 | 0 | 1987.4393 | -1987.4393 | -100 | HANYA DI RAB
108 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 1382600 | 0 | 0.775 | -0.775 | -100 | HANYA DI RAB
109 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 1382600 | 0 | 0.744 | -0.744 | -100 | HANYA DI RAB
110 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 1382600 | 0 | 6.2 | -6.2 | -100 | HANYA DI RAB
111 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 238600 | 0 | 60.372 | -60.372 | -100 | HANYA DI RAB
112 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 238600 | 0 | 104.312 | -104.312 | -100 | HANYA DI RAB
113 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 19300 | 0 | 1262.16 | -1262.16 | -100 | HANYA DI RAB
114 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 19300 | 0 | 2177.6433 | -2177.6433 | -100 | HANYA DI RAB
115 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 1382600 | 0 | 7.6986 | -7.6986 | -100 | HANYA DI RAB
116 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 1382600 | 0 | 11.1333 | -11.1333 | -100 | HANYA DI RAB
117 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
118 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 , d13, d16 | 19300 | 0 | 18436.2052 | -18436.2052 | -100 | HANYA DI RAB
119 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 146.4982 | -146.4982 | -100 | HANYA DI RAB
120 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 233192 | 0 | 8.2 | -8.2 | -100 | HANYA DI RAB
121 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 233192 | 0 | 8.2 | -8.2 | -100 | HANYA DI RAB
122 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 233192 | 0 | 73.8 | -73.8 | -100 | HANYA DI RAB
123 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 19300 | 0 | 228.3006 | -228.3006 | -100 | HANYA DI RAB
124 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 19300 | 0 | 207.9309 | -207.9309 | -100 | HANYA DI RAB
125 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 19300 | 0 | 1861.4393 | -1861.4393 | -100 | HANYA DI RAB
126 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 1382600 | 0 | 1.025 | -1.025 | -100 | HANYA DI RAB
127 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 1382600 | 0 | 0.984 | -0.984 | -100 | HANYA DI RAB
128 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 1382600 | 0 | 8.2 | -8.2 | -100 | HANYA DI RAB
129 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 245758 | 0 | 60.372 | -60.372 | -100 | HANYA DI RAB
130 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 245758 | 0 | 104.312 | -104.312 | -100 | HANYA DI RAB
131 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 19879 | 0 | 1262.16 | -1262.16 | -100 | HANYA DI RAB
132 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 19879 | 0 | 2177.6433 | -2177.6433 | -100 | HANYA DI RAB
133 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 1382600 | 0 | 7.6986 | -7.6986 | -100 | HANYA DI RAB
134 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 1382600 | 0 | 11.1333 | -11.1333 | -100 | HANYA DI RAB
135 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
136 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 , d13, d16 | 19300 | 0 | 18436.2052 | -18436.2052 | -100 | HANYA DI RAB
137 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 146.4982 | -146.4982 | -100 | HANYA DI RAB
138 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 239984 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100 | HANYA DI RAB
139 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 239984 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100 | HANYA DI RAB
140 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 239984 | 0 | 49.5 | -49.5 | -100 | HANYA DI RAB
141 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 20458 | 0 | 206.7046 | -206.7046 | -100 | HANYA DI RAB
142 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 20458 | 0 | 188.2618 | -188.2618 | -100 | HANYA DI RAB
143 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 20458 | 0 | 1685.3572 | -1685.3572 | -100 | HANYA DI RAB
144 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 1382600 | 0 | 0.6875 | -0.6875 | -100 | HANYA DI RAB
145 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K6 40x60 | 1382600 | 0 | 0.66 | -0.66 | -100 | HANYA DI RAB
146 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K7 40x50 | 1382600 | 0 | 5.5 | -5.5 | -100 | HANYA DI RAB
147 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 252916 | 0 | 60.372 | -60.372 | -100 | HANYA DI RAB
148 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 252916 | 0 | 104.312 | -104.312 | -100 | HANYA DI RAB
149 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 20458 | 0 | 1262.16 | -1262.16 | -100 | HANYA DI RAB
150 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 20458 | 0 | 2219.1007 | -2219.1007 | -100 | HANYA DI RAB
151 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 1382600 | 0 | 7.6986 | -7.6986 | -100 | HANYA DI RAB
152 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 1382600 | 0 | 11.1333 | -11.1333 | -100 | HANYA DI RAB
153 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
154 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 , d13, d16 | 19300 | 0 | 18436.2052 | -18436.2052 | -100 | HANYA DI RAB
155 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 146.4982 | -146.4982 | -100 | HANYA DI RAB
156 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 246776.00000000003 | 0 | 110 | -110 | -100 | HANYA DI RAB
157 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 21037 | 0 | 4134.0915 | -4134.0915 | -100 | HANYA DI RAB
158 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K5 50x50 | 1382600 | 0 | 13.75 | -13.75 | -100 | HANYA DI RAB
159 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 260074.00000000003 | 0 | 60.372 | -60.372 | -100 | HANYA DI RAB
160 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 260074.00000000003 | 0 | 122.72 | -122.72 | -100 | HANYA DI RAB
161 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 21037 | 0 | 1262.16 | -1262.16 | -100 | HANYA DI RAB
162 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 21037 | 0 | 2610.7067 | -2610.7067 | -100 | HANYA DI RAB
163 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA35/60 | 1382600 | 0 | 7.6986 | -7.6986 | -100 | HANYA DI RAB
164 | TIDAK DITEMUKAN | Balok BA30/50 | 1382600 | 0 | 13.098 | -13.098 | -100 | HANYA DI RAB
165 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 1122.2594 | -1122.2594 | -100 | HANYA DI RAB
166 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 - 250 | 18700 | 0 | 18369.1414 | -18369.1414 | -100 | HANYA DI RAB
167 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 151.505 | -151.505 | -100 | HANYA DI RAB
168 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 246776.00000000003 | 0 | 16 | -16 | -100 | HANYA DI RAB
169 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 21037 | 0 | 575.4786 | -575.4786 | -100 | HANYA DI RAB
170 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom K8 40x40 | 1382600 | 0 | 1.6 | -1.6 | -100 | HANYA DI RAB
171 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 30/45 | 260074.00000000003 | 0 | 15.168 | -15.168 | -100 | HANYA DI RAB
172 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 25/40 | 260074.00000000003 | 0 | 9.072 | -9.072 | -100 | HANYA DI RAB
173 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 30/45 | 21037 | 0 | 287.1387 | -287.1387 | -100 | HANYA DI RAB
174 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 25/40 | 21037 | 0 | 169.0987 | -169.0987 | -100 | HANYA DI RAB
175 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 30/45 | 1382600 | 0 | 1.5642 | -1.5642 | -100 | HANYA DI RAB
176 | TIDAK DITEMUKAN | Balok 25/40 | 1382600 | 0 | 0.784 | -0.784 | -100 | HANYA DI RAB
177 | TIDAK DITEMUKAN | Bekisting | 241200 | 0 | 26.3725 | -26.3725 | -100 | HANYA DI RAB
178 | TIDAK DITEMUKAN | Pembesian d10 - 250 | 18700 | 0 | 431.6651 | -431.6651 | -100 | HANYA DI RAB
179 | TIDAK DITEMUKAN | Beton F'c 25 Mpa. | 1382600 | 0 | 3.1647 | -3.1647 | -100 | HANYA DI RAB
180 | TIDAK DITEMUKAN | Kolom WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 2929.8 | -2929.8 | -100 | HANYA DI RAB
181 | TIDAK DITEMUKAN | Balok ring WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 2919.52 | -2919.52 | -100 | HANYA DI RAB
182 | TIDAK DITEMUKAN | Balok Kuda2 WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 5170.84 | -5170.84 | -100 | HANYA DI RAB
183 | TIDAK DITEMUKAN | Balok nok WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 1215.61 | -1215.61 | -100 | HANYA DI RAB
184 | TIDAK DITEMUKAN | Balok pojok WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 1028 | -1028 | -100 | HANYA DI RAB
185 | TIDAK DITEMUKAN | Pelat pondasi dan angker | 150000 | 0 | 38 | -38 | -100 | HANYA DI RAB
186 | TIDAK DITEMUKAN | Usuk baja ringan C 75 | 105000 | 0 | 1027.68 | -1027.68 | -100 | HANYA DI RAB
187 | TIDAK DITEMUKAN | Reng baja ringan propil topi | nan | 0 | 1027.68 | -1027.68 | -100 | HANYA DI RAB
188 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop | 52800 | 0 | 165.197 | -165.197 | -100 | HANYA DI RAB
189 | TIDAK DITEMUKAN | Poor | 52800 | 0 | 110.2 | -110.2 | -100 | HANYA DI RAB
190 | TIDAK DITEMUKAN | Pembuangan tanah keluar | 29900 | 0 | 3228.7095 | -3228.7095 | -100 | HANYA DI RAB
191 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop | 272100 | 0 | 348.24 | -348.24 | -100 | HANYA DI RAB
192 | TIDAK DITEMUKAN | Poor | 272100 | 0 | 306.24 | -306.24 | -100 | HANYA DI RAB
193 | TIDAK DITEMUKAN | Lantai kerja | 272100 | 0 | 1188.745 | -1188.745 | -100 | HANYA DI RAB
194 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 45/70 | 19300 | 0 | 2525.8662 | -2525.8662 | -100 | HANYA DI RAB
195 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 40/60 | 19300 | 0 | 3063.3709 | -3063.3709 | -100 | HANYA DI RAB
196 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 40/60* | 19300 | 0 | 2914.626 | -2914.626 | -100 | HANYA DI RAB
197 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 35/50 | 19300 | 0 | 2066.8296 | -2066.8296 | -100 | HANYA DI RAB
198 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 30/45 | 19300 | 0 | 298.936 | -298.936 | -100 | HANYA DI RAB
199 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P1 | 19300 | 0 | 1771.016 | -1771.016 | -100 | HANYA DI RAB
200 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P2 | 19300 | 0 | 1897.412 | -1897.412 | -100 | HANYA DI RAB
201 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P3 | 19300 | 0 | 5298.72 | -5298.72 | -100 | HANYA DI RAB
202 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P4 | 19300 | 0 | 6666.792 | -6666.792 | -100 | HANYA DI RAB
203 | TIDAK DITEMUKAN | Pelat basement Wiremesh M10 | 13800 | 0 | 2210.67 | -2210.67 | -100 | HANYA DI RAB
204 | TIDAK DITEMUKAN | Besi ulir D13 -300 | 19300 | 0 | 3831.828 | -3831.828 | -100 | HANYA DI RAB
205 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 45/70 | 1382600 | 0 | 31.941 | -31.941 | -100 | HANYA DI RAB
206 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 40/60 | 1382600 | 0 | 38.232 | -38.232 | -100 | HANYA DI RAB
207 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 40/60* | 1382600 | 0 | 38.7 | -38.7 | -100 | HANYA DI RAB
208 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 35/50 | 1382600 | 0 | 27.2525 | -27.2525 | -100 | HANYA DI RAB
209 | TIDAK DITEMUKAN | Sloop 30/45 | 1382600 | 0 | 3.87 | -3.87 | -100 | HANYA DI RAB
210 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P1 | 1382600 | 0 | 10.816 | -10.816 | -100 | HANYA DI RAB
211 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P2 | 1382600 | 0 | 12.87 | -12.87 | -100 | HANYA DI RAB
212 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P3 | 1382600 | 0 | 34.723 | -34.723 | -100 | HANYA DI RAB
213 | TIDAK DITEMUKAN | Poor P4 | 1382600 | 0 | 46.332 | -46.332 | -100 | HANYA DI RAB
214 | TIDAK DITEMUKAN | Pelat basement | 1382600 | 0 | 236.0488 | -236.0488 | -100 | HANYA DI RAB
215 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | nan | 0 | 1031.6419 | -1031.6419 | -100 | HANYA DI RAB
216 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | nan | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
217 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | nan | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
218 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | nan | 0 | 1085.1719 | -1085.1719 | -100 | HANYA DI RAB
219 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | nan | 0 | 1122.2594 | -1122.2594 | -100 | HANYA DI RAB
220 | TIDAK DITEMUKAN | Sewa Support / steger | 1000000 | 0 | 26.3725 | -26.3725 | -100 | HANYA DI RAB
221 | TIDAK DITEMUKAN | Jurai WF 250x125x25,7 | 34000 | 0 | 2179.36 | -2179.36 | -100 | HANYA DI RAB
222 | TIDAK DITEMUKAN | Penglasan | nan | 0 | 1 | -1 | -100 | HANYA DI RAB
223 | TIDAK DITEMUKAN | Gording 125x50x20x3,2 | nan | 0 | 828 | -828 | -100 | HANYA DI RAB